Уважаемая Елена Владимировна!

В соответствии с письмом Администрации губернатора Пермского края от 6 октября 2014 г. СЭД-26-01-17-560 «О направлении сводной аналитической информации», служебной запиской Департамента социальной политики от 7 октября 2014 г. № СЭД-08-06-161 «О предоставлении информации» направляем отчет по реализации «дорожных карт» за 3 квартал 2014 года согласно приложению.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Министр                                                                                              Р.А. Кассина

Приложение

Отчет по реализации «дорожной карты» «Изменение в отрасли образования Пермского края, направленные на повышение ее эффективности» за III кв. 2014 года

«Дорожная карта» «Изменение в отрасли образования Пермского края, направленные на повышение ее эффективности» разработана в рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»

Контрольные показатели и  их целевые значения

| № п/п | Наименование контрольного целевого показателя | Единицы измерения | 2012 г. (факт) | 2013 г. (факт) | III квартал 2014 г. (факт) | 2014 г. (прогноз) | 2015 г. (прогноз) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | % | 83 | 87 | 97,7 | 90 | 100 | Численность детей в возрасте 3-7 лет на 01.10. 2014 г – 136208 чел. Численность детей, обеспеченных местами в ДОУ с учетом детей, посещающих частные образовательные организации, составило на 01.10. 2014 г -133 140 чел. Показатель выполнен. |
| 2 | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по программам дошкольного образования | % | - | - | 3 | 5 | 30 | Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования осуществляется в 20 дошкольных образовательных организациях (20 ДОУ – 4679 детей (3%). |
| 3 | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющих услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования | % |  | 3 | 4 | 3 | 3 | На 01.10. 2014 года численность детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, получающие образовательную услугу составил – 5 187 человек. Что составляет 4 % от общего числа детей, посещающих МДОО. Общая численность детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации дошкольного образования-120 350 человек. Показатель выполнен. |
| 4 | Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования | % | - | - | 66,4 | 60 | 100 | На 01.10. 2014 года в 33 (66%) муниципальных районах (городских округах) Пермского края заключены эффективные контракты со всеми руководителями дошкольного образования. Показатель выполнен. |
| 5 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования Пермского края | % | 68 | 105 | 102 | 100 | 100 | На основании оперативных данных за 9 месяцев 2014 года соотношение средней заработной платы педагогических работников в дошкольных образовательных учреждениях к средней заработной плате в сфере общего образования составило 102 %, абсолютное значение размера средней заработной платы данной категории 23 771руб. Показатель выполнен. |
| 6 | Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций | % |  | 25 | 35,8 | 37 | 38 | на 30.09. 2014 года по данным кадрового мониторинга в дошкольных организациях Пермского края работает 14 216 педагогов педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций. Прошли курсы повышения квалификации на 3 квартал 5087 человек, что составляет 35,8 % в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций. |
| 7 | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими результатами в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ |  |  | 1,8 | 1,6 | 1,55 | 1,5 | В 2014 году уменьшился до 1,6% разрыв между школами, имеющими высокие результаты ЕГЭ и низкие. |
| 8 | Удельный вес численности школьников Пермского края, достигших базового уровня образовательных достижений в международных сопоставительных исследованиях качества образования (PIRLS, TIMSS, PISA), в общей численности российских школьников, принявших участие в указанных исследованиях | % | - | - | - | - | TIMSS -95 PISA -75 | Международные сопоставительные исследования TIMSS, PISA планируются в 2015 году (Пермский край участвует). |
| 9 | Удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % |  | 17 | 20 | 20 | 21 | Количество учителей края в возрасте до 35 лет составляет 3 681 человек, что составляет 20% от их общей численности. Из них 1 353 – кол-во учителей, проживающих в городе, 1 328 – проживающих на селе. Показатель выполнен. |
| 10 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования Пермского края к среднемесячной заработной плате в Пермском крае | % | 105 | 104 | 103 | 100 | 100 | На основании оперативных данных за 9 месяцев 2014 года соотношение средней заработной платы педагогических работников в общеобразовательных организациях к средней заработной плате в Пермском крае составило 103 %, абсолютное значение размера средней заработной платы данной категории 27 071 руб. Показатель выполнен. |
| 11 | Удельный вес муниципалитетов, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования | % |  | - | 62 | 60 | 100 | В 3 квартале 2014 года дополнительно заключено 1654 эффективных контрактов и дополнений к имеющимся типовым договорам с педагогическими работниками общего образования в 22-х муниципальных районов (городских округов) Пермского края. На 1 октября 2014 г. в 30 (62%) муниципальных районов (городских округов) Пермского края заключены эффективные контракты со всеми руководителями общего образования. Показатель выполнен. |
| 12 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет | % | 72,4 | 73,4 | 72,6 | 73,2 | 74,0 | Учебный год в учреждениях дополнительного образования детей начинается с 15 сентября. Набор детей продолжается до 1 октября каждого года. Окончательные итоги набора детей будут подведены к концу октября. Показатель будет достигнут в IV квартале 2014 г. |
| 13 | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | % | 37 | 38,4 | 38,4 | 40,0 | 42 | До конца 2014 года будут проведены порядка 15 мероприятий с детьми краевого, всероссийского и международного уровней. |
| 14 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Пермском крае | % | 72,5 | 75 | 86 | 80 | 85 | На основании оперативных данных за 9 месяцев 2014 соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей составило 86 %. Показатель достигнут. |
| 15 | Число многофункциональных центров прикладных квалификаций | единицы | - | - | 6 | 6 | 8 | Открылись многофункциональные центры на базе: ГБОУ СПО «Краевой политехнический колледж» (г. Чернушка), ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж», ГБОУ СПО «Кудымкарский лесотехнический техникум», ГБОУ СПО «Пермский колледж транспорта и сервиса», ГБОУ СПО «Березниковский строительный техникум», ГБОУ СПО «Чайковский техникум промышленных технологий и управления». Показатель выполнен. |
| 16 | Удельный вес выпускников организаций профессионального образования последнего года выпуска, трудоустроившихся по полученной специальности | % | - | 44,4 | 46,2 | 46,7 | 48,9 | Трудоустроились по специальности 5011 выпускников профессиональных образовательных учреждений при общей численности выпускников 10848 чел. |
| 17 | Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы начального и среднего профессионального образования, к среднемесячной заработной плате в Пермском крае, % | % | 79,2 | 101,1 | 107 | 80 | 85 | На основании оперативных данных за 9 месяцев 2014 года соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения в учреждениях начального и среднего профессионального образования составило 107%, Показатель выполнен. |
| 18 | Доля педагогических работников (включая мастеров производственного обучения), которым по итогам аттестации в текущем году присвоена первая или высшая квалификационная категория | % |  | 4,8 | 4,92 | 5 | 5,5 | Доля педагогов края, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории, приведена нарастающим итогом с 01.01.2014, составляет 2070 человек. Из них на первую категорию аттестовано 1314 человек; на высшую – 756 человек. Показатель будет достигнут в IV квартале 2014 г. |
| 19 | Охват населения программами дополнительного профессионального образования | % |  | 30 | 33 | 33 | 37 | Утверждено распоряжение Правительства Пермского края от 19.09.2014г. № 255-рп «О комплексе мер по увеличению к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37 процентов». Показатель выполнен. |
| 20 | Количество публикаций статей в изданиях, входящих в международные системы цитирования Web of Science, SCOPUS, подготовленных пермскими учеными, в течение года | единиц |  | 252 | 256 | 320 | 400 | Количество публикаций статей в изданиях, входящих в международные системы цитирования Web of Science, Scopus приведено по состоянию на 1.09.2014. Показатель будет достигнут в IV квартале 2014 г. |
| 21 | Удельный вес образовательных организаций высшего образования в затратах на исследования и разработки | % |  | 11,76 | - | 11,88 | 12,0 | Информация по показателю предоставляется по итогам года с учетом данных Пермьстата. Показатель будет достигнут в IV квартале 2014 г. |
| 22 | Удельный вес численности обучающихся по программам прикладного бакалавриата в общей численности обучающихся по программам высшего образования (бакалавриата) | % |  | - | 9,8 | 5,2 | 10 | Показатель сформирован по данным контрольных цифр приема, установленным вузам на 2014 – 2015 учебный год. Показатель выполнен. |
| 24 | Коэффициент изобретательской активности в Пермском крае (число патентных заявок на изобретения, поданных в Пермском крае, на 10 тыс. населения) | единиц |  | 2,39 | - | 2,40 | 2,41 | Информация по показателю предоставляется по итогам года с учетом данных Пермьстата. Показатель будет достигнут в IV квартале 2014 г. |

Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» и достижения контрольных точек

| № п/п | Наименование задачи | Начало | Окончание | Примечание/Причины не выполнения (не достижения) мероприятий (контрольных точек) | Оценка степени влияния на достижение целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация и проведение краевых профильных загородных лагерей | 01.07.2014 | 31.08.2014 | Организованы и проведены 10 профильных лагерей Министерства образования и науки Пермского края общим охватом 1 020 человек | Мероприятие проведено в полном объеме. Результат: 100% |
| 2 | Организация участия учащихся Пермского края в международных конкурсах по предметам естественнонаучного цикла и математике | 01.07.2014 | 01.10.2014 | Участниками международных конкурсов, олимпиад и фестивалей стали от Пермского края 22 учащихся и 8 педагогов. | Мероприятие проведено в полном объеме. Результат: 100% |
| 3 | Формирование современных социально-культурных сред для развития и социализации детей (музеи науки и техники, детские театры и др.) | 01.07.2014 | 01.10.2014 | В III квартале 2014 г. Интерактивный музей физики и Парк научных развлечений посетили 1 220 школьников из 14 муниципальных районов Пермского края. | Мероприятие проведено в полном объеме. Результат: 100% |
| 4 | Организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | 01.07.2014 | 01.10.2014 | В III квартале 2014 г. повышение квалификации по развитию учреждений дополнительного образования детей прошли 75 руководителей. | Мероприятие проведено в полном объеме. Результат: 100% |
| 5 | Проведение семинаров, круглых столов и дискуссионных площадок по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей | 01.07.2014 | 01.10.2014 | В отчетный период проведены три круглых стола по вопросам введения эффективного контракта в организациях дополнительного образования детей. | Мероприятие проведено в полном объеме. Результат: 100% |
| 6 | Разработаны критерии оценки качества дошкольных образовательных организаций в 2014 году (1.38) | 01.01.2014 | 30.07.2014 | в 10 % дошкольных организаций Пермского края разработаны критерии оценки качества ДОО. | Данный показатель выполнен в полном объеме на 30 июля 2014 г. |

Информация об исполнении поручений, содержащихся в Указах и находящихся на контроле у Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации

| № п/п | Поручение | Срок исполнения | Информация об исполнении поручения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70 - 75 процентов, предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 2020 г. | В Пермском крае доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, по итогам 9 месяцев 2014 года составляет 72,6% |
| 2 | Проработать вопрос о формировании многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) общего образования, в том числе путем преобразования существующих учреждений начального и среднего профессионального образования в такие центры | 2015 г. | Во исполнение п. 3 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в Пермском крае начали работу 6 многофункциональных центров прикладных квалификаций |
| 3 | Разработать комплекс мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности профессионального образования, включая совершенствование методов профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на подготовку специализированных программ профессионального обучения инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, а также индивидуальных программ реабилитации инвалидов, на создание условий для повышения уровня занятости инвалидов, в том числе на оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах | 2015 г. | Во исполнение пп. «в» п. 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2014 г. субсидии на создание доступной среды получили 3 учреждения, таким образом, общее количество профессиональных образовательных учреждений с доступной средой составит 6 единиц, 9,7% от общего количества (при плановом значении на 2014 год – 6%) |

# Text boxes

10.10.2014

СЭД-26-01-17-560

О направлении отчета по реализации «дорожной карты» за 3 квартал 2014 года

Л.Н.Калинчикова

217 78 89

Директору Департамента социальной политики Аппарата Правительства Пермского края

Е.В. Сеземиной